## 任务
任务列表
| 我的任务 | 开始日期 | 到期日 | 完成百分比 | 已完成 | 备注
| 一、公猪管理： | 2017-08-21 | 2017-08-31 | 0% | 0% | 10天
1、公猪档案
| 2、后备转公猪 |  |  |  | 0
| 3、采精记录 |  |  |  | 0
| 4、公猪死淘 |  |  |  | 0
| 5、公猪调拨 |  |  |  | 0
0
| 二、母猪管理 | 2017-09-01 | 2017-09-10 | 0% | 0% | 10天
| 1、母猪档案 |  |  |  | 0
| 2、后备转母猪 |  |  |  | 0
| 3、母猪转舍 |  |  |  | 0
| 4、配种记录 |  |  |  | 0
| 5、孕检记录 |  |  |  | 0
| 6、产仔记录 |  |  |  | 0
| 7、断奶记录 |  |  |  | 0
| 8、母猪死淘 |  |  |  | 0
| 9、母猪调拨 |  |  |  | 0
0
| 三、商品猪管理 | 2017-09-11 | 2017-09-17 | 0% | 0% | 7天
| 1、批次档案 |  |  |  | 0
| 2、猪只引进 |  |  |  | 0
| 3、商品猪转舍 |  |  |  | 0
| 4、商品猪死亡 |  |  |  | 0
| 5、商品猪销售 |  |  |  | 0
| 6、商品猪盘点 |  |  |  | 0
0
| 四、物料管理 | 2017-09-18 | 2017-09-23 | 0% | 0% | 6天
| 1、供应商管理 |  |  |  | 0
| 2、物料入库 |  |  |  | 0
| 3、生产配料：消耗原料生成成品、生产配料 |  |  |  | 0
| 4、物料消耗 |  |  |  | 0
| 5、物料盘点 |  |  |  | 0
0
| 下面三个模块 | 2017-09-23 | 2017-09-30 | 0% | 0% | 7天
| 五、免疫保健： |  |  |  | 0
| 1、免疫保健程序 |  |  |  | 0
| 2、免疫保健提醒 |  |  |  | 0
| 六、猪场设置 |  |  |  | 0
| 七、数据初始化 |  |  |  | 0
其他事项： 1、签订合同后会立即进行项目的开发，第一个模块『公猪管理』用的时间比较长，需要跟android对一些需求，后面的模块可以独立跟后台进行数据对接 2、以上项目时间只是预算，项目每2-3天会同步一下进度，每周一之前会打一个测试的包，可以直接安装在手机上进行测试 3、免疫保健、猪场设置、数据初始化还没有看到需求，不能进行时间估算 4、开始时间按照合同签订日的时间